PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH- ĐHCNGTVT ngày      tháng 5 năm 2017 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

| Nội dung | Tiến độ | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- |
| - Gửi thư mời, phiếu đăng ký tham gia và thông tin của sinh viên tốt nghiệp các ngành trong năm 2017 tới các đơn vị, doanh nghiệp; - Đăng thông báo Thư mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Ngày hội, Pano truyền thông trên website www.utt.edu.vn, báo chí; - Tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia từ các cơ quan, doanh nghiệp; - Tổ chức các sự kiện, hội thảo về kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên trong phát triển kỹ năng mềm trước ngày tuyển dụng | Từ 21/5/2017 đến 26/5/2017 | Phòng CTSV Phòng Đào tạo Phòng KHCN-HTQT Trung tâm CNTT Khoa chuyên ngành Khoa ĐTTC |
| - Trao đổi thông tin và tiếp nhận các yêu cầu từ nhà tuyển dụng, nhà tài trợ; - Đăng thông tin các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trên website http://utt.edu.vn; in pano khổ lớn thông tin các doanh nghiệp tuyển dụng để sinh viên biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia ứng tuyển; - Đăng tải các thông tin về Ngày hội trên website http://utt.edu.vn, báo trí; - Treo băng rôn truyền thông về sự kiện; - Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thủ tục, làm hồ sơ tham gia ứng tuyển; - Gửi giấy mời các cơ quan báo trí, truyền hình | Từ 27/5/2017 đến 02/6/2017 | Phòng CTSV Phòng KHCN-HTQT Trung tâm CNTT Khoa chuyên ngành Khoa ĐTTC |
| Lên market và bố trí gian hàng cho các đơn vị tham gia Ngày hội (in backdrop, bàn ghế, quạt, nước uống, trang trí Hội trường, trang âm…). | Từ 03/6/2017 đến 07/6/2017 | Phòng CTSV Trung tâm CNTT Đoàn TNCSHCM Phòng HCQT |
| Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2017 (theo chương trình). | 8h00, thứ Sáu ngày 09/6/2017 | Ban tổ chức Phòng CTSV Trung tâm CNTT Khoa chuyên ngành Khoa ĐTTC Đoàn TNCSHCM Phòng HCQT |
| Họp tổng kết và rút kinh nghiệm | 13/6/2017 | BTC và các đơn vị liên quan |